## CONTR ORGANIZ
ANEXO I - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES POR MACROPROCESSOS
MACROPROCESSO: CONTROLES ORGANIZACIONAIS - PAINT 2020
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação/ PROCESSO | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | UNIDADE ESTRATÉGICA RESPONSÁVEL PELO PROCESSO | Período | Hora-Homem | Responsável
1 | Relatório de Gestão 2019 UFPE | TCU | Emitir parecer sobre a prestação de contas, em atendimento às normas legais, avaliando o cumprimento por parte da UFPE ao disposto nas normas do TCU relacionadas à prestação de contas. | PROPLAN | JAN A FEV | 111 | JEDIENE MIRELLE
2 | Elaboração do RAINT de 2019 | IN-CGU 24/2015 | Elaborar o Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT/2018, apresentando os resultados aos órgãos competentes. Cumprimento à IN nº 24/2015. | AUDINT | JAN A SET | 238 | JEDIENE MIRELLE
3 | Elaboração do PAINT 2021 | IN-CGU 24/2015 | Elaborar o Plano Anual de atividades da auditoria interna, em atendimento à IN-CGU 24/2015. | AUDINT | JUL A OUT | 310 | JEDIENE MIRELLE
4 | Monitoramento de Acórdãos TCU | TCU | Monitorar o cumprimento das determinações expedidas pelo TCU, dando-lhe conhecimento das ações implementadas. | AUDINT | JAN A DEZ | 291 | JEDIENE MIRELLE
5 | Monitoramento de Indícios de irregularidade (Sistema e-Pessoal) | TCU | Acompanhar junto aos gestores regularizações sobre apontamentos de indícios de irregularidades identificados a partir de críticas realizadas pelo TCU em folha de pagamento e encaminhados a AUDINT via Sistema E-Pessoal. | AUDINT | JAN A DEZ | 270 | JEDIENE MIRELLE
6 | Monitoramento dos Planos de Providências para atender as recomendações da CGU | IN-CGU 24/2015 | Acompanhar a implementação das recomendações da CGU, dando-lhe conhecimento das ações. | AUDINT | JAN A DEZ | 511 | JEDIENE MIRELLE
7 | Conselho de Adm: Elaboração de Relatórios e apresentações; participação de reuniões | IN-CGU 24/2015 | Elaborar relatórios gerenciais apresentando posicionamento das recomendações CGU e AUDINT, e determinações do TCU | AUDINT | MAR A NOV | 80 | JEDIENE MIRELLE
8 | PPP - Programa de Integridade | Ação de Auditoria 2019 | Acompanhamento das providências adotadas para sanar as fragilidades observadas nos trabalhos de auditoria anterior. | GABINETE DO REITOR | MAR A DEZ | 24 | LYNDON SURIANNE
|  |  | TOTAL DE HORAS |  |  | 1835

## PÓS-GRAD E PESQUISA
MACROPROCESSO: ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA - PAINT 2020
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Hora-Homem | Responsável pela Ação
9 | PPP - Gestão de bolsas | Ação de auditoria 2018 | Acompanhamento das providências adotadas para sanar as fragilidades observadas nos trabalhos de auditoria anterior. | PROPESQ | MAR A DEZ | 24 | LYNDON SURIANNE
10 | PPP - Incentivo à pesquisa | Ação de auditoria 2018 | Acompanhamento das providências adotadas para sanar as fragilidades observadas nos trabalhos de auditoria anterior. | PROPESQ | MAR A DEZ | 32 | LYNDON SURIANNE
11 | PPP - Eventos Acadêmicos / Realização do CONIC | Ação de auditoria 2019 | Acompanhamento das providências adotadas para sanar as fragilidades observadas nos trabalhos de auditoria anterior. | PROPESQ | MAR A DEZ | 32 | LYNDON SURIANNE
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 88

## ENSINO DE GRADUAÇÃO
MACROPROCESSO: ENSINO DE GRADUAÇÃO - PAINT 2020
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Hora-Homem | Responsável
12 | PPP: Eventos | Matriz de Riscos | Acompanhamento das providências adotadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROACAD | MAR A DEZ | 32 | LYNDON SURIANNE
13 | PPP - Oferta, Acesso, e Permanência em Cursos de Graduação. | Ação de auditoria 2019 | Acompanhamento das providências adotadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROACAD | MAR A DEZ | 32 | LYNDON SURIANNE
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 64

## APOIO ACADEMICO
MACROPROCESSO: APOIO A COMUNIDADE ACADÊMICA - PAINT 2020
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Hora-Homem | Responsável
14 | PPP - Assistência Estudantil | Ação de auditoria 2017 | Acompanhamento das providências adotadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROAES | ABR A DEZ | 32 | LYNDON SURIANNE
15 | PPP - Auditoria: Restaurante Universitário | Matriz de Riscos | Verificar a regularidade dos atos de gestão relacionados ao Restaurante Universitário, bem como a existência de mecanismos desenvolvidos pela gestão para a verificação da efetividade dos serviços prestados. | PROAES | ABR A DEZ | 32 | LYNDON SURIANNE
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 64

## PLANEJ, ORÇ, FINANÇAS
MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - PAINT 2020
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Hora-Homem | Responsável
16 | Auditoria: Gerenciamento de Riscos | Matriz de Riscos | Analisar a conformidade e suficiência dos instrumentos de gerenciamento de riscos implementados pela Universidade, bem como a instituição e adequação dos mecanismos de governança relacionados ao tema. | PROPLAN | SET A NOV | 350 | LYNDON
17 | Auditoria: Registros de Conformidade Contábil | Matriz de Riscos | Avaliar a regularidade da conformidade contábil da UFPE perante os normativos vigentes (MCASP, Manual SIAFI e respectiva macrofunção, NBC TSP etc.) bem como verificar a adequação dos controles existentes no que tange à geração de informações fidedignas para a elaboração das demonstrações contábeis da Instituição. | PROPLAN | MAIO A AGO | 355 | SURIANNE
18 | PPP - Transparência com a Fundação de apoio | Acórdão TCU | Atendimento ao Acórdão 1178/2018 - Plenário, que determina a verificação dos requisitos relativos à transparência no relacionamento entre a UFPE e a FADE | PROPLAN/ FADE | ABR A DEZ | 32 | LYNDON SURIANNE
19 | PPP - Elaboração e Monitoramento dos Planos Estratégicos | Ação de auditoria 2018 | Acompanhamento das providências adotadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROPLAN | MAR /JUN | 32 | LYNDON SURIANNE
20 | PPP - Descentralização Orçamentária | Ação de auditoria 2019 | Acompanhamento das providências adotadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROPLAN | SET/DEZ | 32 | LYNDON SURIANNE
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 801

## INF, COMUNIC, E TECNOL
MACROPROCESSO: INFORMAÇÕES, COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA - PAINT 2020
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Hora-Homem | Responsável
21 | PPP -Gestão de TI | Ação de auditoria 2017 | Acompanhamento das providências adotadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROCIT | ABR A DEZ | 24 | LYNDON SURIANNE
22 | PPP - Serviço de Informação ao Cidadão - SIC | Ação de auditoria 2019 | Acompanhamento das providências adotadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROCIT | ABR A DEZ | 24 | LYNDON SURIANNE
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 48

## BENS E SERVIÇOS
MACROPROCESSO: BENS E SERVIÇOS - PAINT 2020
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Hora-Homem | Responsável
23 | Auditoria: Contratos | Matriz de Riscos e Gabinete do Reitor | Avaliar a regularidade da execução dos contratos de prestação de serviços de terceiros nos campi Recife, Caruaru e Vitória, em atenção à denuncia encaminhada pelo Gabinete do Reitor, conforme processo 23076.021522/2017-13. | DLC/PROGEST | JAN A MAR | 334 | LYNDON
24 | PPP - Gerenciamento de compras, licitações e ARP's. | Ação de auditoria 2018 | Acompanhamento das providências adotadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROGEST | ABR A SET | 24 | LYNDON SURIANNE
25 | PPP - Contratos | Ação de auditoria 2019 | Acompanhamento das providências tomadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROGEST | JUL A SET | 16 | LYNDON SURIANNE
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 374

## GESTÃO DE PESSOAS
MACROPROCESSO: GESTÃO DE PESSOAS - PAINT 2020
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda/ Gestão | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Hora-Homem | Responsável
26 | Auditoria: Movimentação Interna de Pessoal | Matriz de Riscos | Avaliar a conformidade dos controles relacionados à movimentação interna de pessoal na UFPE perante os normativos vigentes (Lei 8.112/90 e demais), bem como verificar se os critérios adotados para realização das movimentações estão adequados quanto a garantir à promoção da isonomia, celeridade e busca de impessoalidade nas práticas relacionadas aos processos de remoção. Serão avaliados também a existência de instrumentos que promovam uma boa governança. | PROGEPE | JAN A MAR | 346 | SURIANNE
27 | Auditoria: Admissão, Contratação e Desligamentos | Matriz de Riscos | Avaliar a adequação dos controles, bem como verificar o cumprimento/tempestividade das providências quanto aos atos de pessoal sujeitos ao registro no SISAC, conforme art. 7º da IN TCU 78/2018 (Recomendação CGU nº 165670). | PROGEPE | SET A NOV | 340 | SURIANNE
28 | PPP - PAAD e RAAD | Ação de auditoria 2017 | Acompanhamento das providências adotadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROGEPE | MAR A DEZ | 24 | LYNDON SURIANNE
29 | PPP - PROGRESSÃO DOCENTE | Ação de auditoria 2019 | Acompanhamento das providências adotadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROGEPE | MAR A DEZ | 24 | LYNDON SURIANNE
30 | PPP - PESSOAL CEDIDO | Ação de auditoria 2018 | Acompanhamento das providências adotadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROGEPE | MAR A DEZ | 24 | LYNDON SURIANNE
31 | PPP - Aposentadorias e Pensões | Ação de auditoria 2017 | Acompanhamento das providências adotadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | PROGEPE | MAR A DEZ | 24 | LYNDON SURIANNE
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 782

## INFRA, MANUT, SEGURANÇA
MACROPROCESSO: INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÕES, EXPANSÃO E SEGURANÇA INSTITUCIONAL - PAINT 2020
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação/ PROCESSO | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | UNIDADE ESTRATÉGICA RESPONSÁVEL PELO PROCESSO | Período | Hora-Homem | Responsável
32 | PPP - Veículos | Ação de auditoria | Acompanhamento das providências adotadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | SINFRA | ABR A DEZ | 23 | LYNDON SURIANNE
33 | PPP - Manutenções | Ação de auditoria | Acompanhamento das providências adotadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | SINFRA | ABR A DEZ | 16 | LYNDON SURIANNE
34 | PPP - Organização e Métodos da Segurança Institucional | Ação de auditoria | Acompanhamento das providências adotadas para sanar as constatações observadas nos trabalhos de auditoria. | SINFRA | ABR A DEZ | 16 | LYNDON SURIANNE
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 55

## Gestão Audint
GESTÃO AUDINT - PAINT 2020
Nº Ação | Descrição Sumária da Ação | Origem da Demanda | Objetivo da Ação | Área/ Abrangência | Período | Hora-Homem | Responsável
35 | Apoio às auditorias e ao seu monitoramento; reuniões de auditoria; analise de Relatórios e de PPP AUDINT; etc. | AUDINT | Analisar e consolidar os Relatórios de Auditoria elaborados pela AUDINT; orientar os auditores internos na execução de seus trabalhos; promoção de reuniões de abertura de auditoria e de busca conjunta com gestores de unidades auditadas; etc. | AUDINT | JAN - DEZ | 365 | JEDIENE MIRELLE
36 | Capacitação da Equipe AUDINT | AUDINT | Capacitar a equipe a fim de ampliar os trabalhos da Auditoria e torná-los mais eficientes. | AUDINT | JAN - DEZ | 320 | JEDIENE MIRELLE SURIANNE LYNDON
37 | Ementário de Gestão Pública | AUDINT | Elaborar e encaminhar aos gestores da UFPE informações acerca de atualizações legais e edições de novos Acórdãos do TCU. | UFPE | JAN - DEZ | 60 | JEDIENE
38 | Atividades Administrativas da AUDINT | UFPE/AUDINT | Realizar atividades diversas de procedimentos administrativos e apoio. | AUDINT | JAN - DEZ | 720 | JEDIENE MIRELLE SURIANNE LYNDON
39 | Atualizações e Debates Técnicos | AUDINT | Aperfeiçoar os mecanismos de acompanhamento da auditoria interna e melhorar a qualidade do serviço; atualização constante sobre mudanças de legislação, inovações técnicas, informes do TCU e da CGU, etc. | AUDINT | JAN - DEZ | 390 | JEDIENE MIRELLE SURIANNE LYNDON
40 | Atualização do Manual da AUDINT | AUDINT | Atualizar orientações contidas no Manual de Auditoria Interna | AUDINT | ABR A JUN | 91 | JEDIENE MIRELLE SURIANNE LYNDON
41 | Gestão de Riscos AUDINT | AUDINT | Implementar a gestão de riscos na AUDINT, identificando, por meio dos processos de trabalho existentes, as causas, os riscos e o tratamento desses riscos para atingimento dos objetivos da unidade | AUDINT | FEV A JUL | 120 | JEDIENE MIRELLE SURIANNE LYNDON
42 | Contingências | UFPE/AUDINT | HH resevarda à mensuração de eventualidades relacionadas a ocorrências imprevisíveis para o exercício das atividades de auditoria. | AUDINT | JAN - DEZ | 519 | JEDIENE MIRELLE SURIANNE LYNDON
|  |  |  | TOTAL DE HORAS |  | 2585

## Jediene
JEDIENE
|  | TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
DIAS ÚTEIS |  | 223 | 12 | 17 | 9 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21
HORAS TOTAIS |  | 1784 | 96 | 136 | 72 | 160 | 160 | 160 | 176 | 168 | 168 | 160 | 160 | 168
AÇÃO | DESCRIÇÃO
1 | Relatório de Gestão 2019 UFPE | TOTAL: 51; JAN: 35; FEV: 16
2 | Elaboração do RAINT de 2019 | 182 | 44 | 53 | 25 | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 15
3 | Elaboração do PAINT 2021 | TOTAL: 230; JUL: 40; AGO: 61; SET: 71; OUT: 58
4 | Monitoramento de Acórdãos TCU | 136 |  | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24
5 | Monitoramento de Indícios de irregularidade (Sistema e-Pessoal) | TOTAL: 60; MAR: 10; MAI: 10; JUL: 10; SET: 10; NOV: 10; DEZ: 10
6 | Monitoramento dos Planos de Providências para atender as recomendações da CGU | 217 |  | 15 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 19 | 48
7 | Conselho de Adm: Elaboração de Relatórios e apresentações; participação de reuniões | TOTAL: 50; MAR: 10; JUN: 20; NOV: 20
35 | Apoio às auditorias e ao seu monitoramento; reuniões de auditoria; analise de Relatórios e de PPP AUDINT; etc. | 209 |  | 10 |  | 30 | 20 | 20 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
36 | Capacitação da Equipe AUDINT | TOTAL: 80; MAI: 20; AGO: 20; NOV: 40
37 | Ementário de Gestão Pública | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
38 | Atividades Administrativas da AUDINT | 117 | 12 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
39 | Atualizações e Debates Técnicos | 170 |  | 10 |  | 30 | 25 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
40 | Atualização do Manual da AUDINT | TOTAL: 60; ABR: 20; MAI: 20; JUN: 20
41 | Implantação da Gestão de Riscos da AUDINT | TOTAL: 30; FEV: 5; MAR: 5; JUL: 5; SET: 5; OUT: 5; NOV: 5
42 | Contingências | 132 |  | 7 |  | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 11 | 11 | 11 | 16
TOTAIS |  | 1784 | 96 | 136 | 72 | 160 | 160 | 160 | 176 | 168 | 168 | 160 | 160 | 168
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Período de licença capacitação

## Mirelle
MIRELLE
|  | TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
DIAS ÚTEIS |  | 225 | 22 | 17 | 21 | 0 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21
HORAS TOTAIS |  | 1800 | 176 | 136 | 168 | 0 | 160 | 160 | 176 | 168 | 168 | 160 | 160 | 168
AÇÃO | DESCRIÇÃO
1 | Relatório de Gestão 2019 UFPE | TOTAL: 60; JAN: 20; FEV: 20; MAR: 20
2 | Elaboração do RAINT de 2019 | TOTAL: 56; JAN: 20; FEV: 16; MAR: 20
3 | Elaboração do PAINT 2021 | TOTAL: 80; JUL: 20; AGO: 20; SET: 20; OUT: 20
4 | Monitoramento de Acórdãos TCU | 155 | 20 | 10 | 12 |  | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 13
5 | Monitoramento de Indícios de irregularidade (Sistema e-Pessoal) | 210 | 20 | 10 | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
6 | Monitoramento dos Planos de Providências para atender as recomendações da CGU | 294 | 23 | 17 | 20 |  | 34 | 34 | 28 | 29 | 32 | 24 | 29 | 24
7 | Conselho de Adm: Elaboração de Relatórios e apresentações; participação de reuniões | TOTAL: 30; MAR: 10; JUN: 10; NOV: 10
35 | Apoio às auditorias e ao seu monitoramento; reuniões de auditoria; analise de Relatórios e de PPP AUDINT; etc. | 156 | 16 | 10 | 10 |  | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
36 | Capacitação da Equipe AUDINT | TOTAL: 80; MAI: 20; AGO: 20; DEZ: 40
38 | Atividades Administrativas da AUDINT | 423 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 23 | 40 | 40 | 40 | 40
39 | Atualizações e Debates Técnicos | TOTAL: 50; JUL: 10; AGO: 10; SET: 10; OUT: 10; NOV: 10
40 | Atualização do Manual da AUDINT | TOTAL: 31; JUN: 20; JUL: 11
41 | Implantação da Gestão de Riscos da AUDINT | TOTAL: 30; FEV: 5; MAR: 5; JUL: 5; SET: 5; OUT: 5; NOV: 5
42 | Contingências | 145 | 17 | 8 | 11 |  | 16 | 16 | 12 | 16 | 11 | 11 | 11 | 16
TOTAL |  | 1800 | 176 | 136 | 168 | 0 | 160 | 160 | 176 | 168 | 168 | 160 | 160 | 168
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Lyndon
LYNDON
|  | TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
DIAS ÚTEIS |  | 164 | 22 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 21 | 20 | 20 | 21
HORAS TOTAIS |  | 1312 | 176 | 136 | 168 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 168 | 160 | 160 | 168
AÇÃO | DESCRIÇÃO
8 | PPP - Programa de Integridade | TOTAL: 24; MAR: 8; JUL: 8; DEZ: 8
9 | PPP - Gestão de bolsas | TOTAL: 24; MAR: 8; JUL: 8; DEZ: 8
10 | PPP - Incentivo à pesquisa | TOTAL: 24; MAR: 8; JUL: 8; DEZ: 8
11 | PPP - Eventos Acadêmicos / Realização do CONIC | TOTAL: 24; MAR: 8; JUL: 8; DEZ: 8
12 | PPP: Eventos | TOTAL: 24; MAR: 8; JUL: 8; DEZ: 8
13 | PPP - Oferta, Acesso, e Permanência em Cursos de Graduação. | TOTAL: 16; JUL: 8; DEZ: 8
14 | PPP - Assistência Estudantil | TOTAL: 16; JUL: 8; DEZ: 8
15 | PPP - Auditoria: Restaurante Universitário | TOTAL: 16; JUL: 8; DEZ: 8
16 | Auditoria: Gerenciamento de Riscos | TOTAL: 350; SET: 102; OUT: 124; NOV: 124
18 | PPP - Transparência com a Fundação de apoio | TOTAL: 16; JUL: 8; DEZ: 8
19 | PPP - Elaboração e Monitoramento dos Planos Estratégicos | TOTAL: 16; JUL: 8; DEZ: 8
20 | PPP - Descentralização Orçamentária | TOTAL: 16; JUL: 8; DEZ: 8
21 | PPP -Gestão de TI | TOTAL: 8; JUL: 8
22 | PPP - Serviço de Informação ao Cidadão - SIC | TOTAL: 8; JUL: 8
23 | Auditoria: Contratos | TOTAL: 334; JAN: 139; FEV: 103; MAR: 92
24 | PPP - Gerenciamento de compras, licitações e ARP's. | TOTAL: 8; JUL: 8
25 | PPP - Contratos | TOTAL: 8; JUL: 8
28 | PPP - PAAD e RAAD | TOTAL: 8; JUL: 8
29 | PPP - PROGRESSÃO DOCENTE | TOTAL: 8; JUL: 8
30 | PPP - PESSOAL CEDIDO | TOTAL: 8; JUL: 8
31 | PPP - Aposentadorias e Pensões | TOTAL: 8; JUL: 8
32 | PPP - Veículos | TOTAL: 7; JUL: 7
33 | PPP - Manutenções | TOTAL: 0
34 | PPP - Organização e Métodos da Segurança Institucional | TOTAL: 0
36 | Capacitação da Equipe AUDINT | TOTAL: 80; SET: 40; DEZ: 40
38 | Atividades Administrativas da AUDINT | 70 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10
39 | Atualizações e Debates Técnicos | TOTAL: 60; JAN: 10; FEV: 10; MAR: 10; OUT: 10; NOV: 10; DEZ: 10
40 | Atualização do Manual da AUDINT | TOTAL: 0
41 | Implantação da Gestão de Riscos da AUDINT | TOTAL: 30; FEV: 5; MAR: 5; JUL: 5; SET: 5; OUT: 5; NOV: 5
42 | Contingências | 101 | 17 | 8 | 11 |  |  |  | 12 |  | 11 | 11 | 11 | 20
TOTAIS |  | 1312 | 176 | 136 | 168 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 168 | 160 | 160 | 168
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Período de Licença capacitação

## Surianne
SURIANNE
|  | TOTAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
DIAS ÚTEIS |  | 225 | 22 | 17 | 21 | 20 | 20 | 0 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21
HORAS TOTAIS |  | 1800 | 176 | 136 | 168 | 160 | 160 | 0 | 176 | 168 | 168 | 160 | 160 | 168
AÇÃO | DESCRIÇÃO
8 | PPP - Programa de Integridade | TOTAL: 0
9 | PPP - Gestão de bolsas | TOTAL: 0
10 | PPP - Incentivo à pesquisa | TOTAL: 8; SET: 8
11 | PPP - Eventos Acadêmicos / Realização do CONIC | TOTAL: 8; SET: 8
12 | PPP: Eventos | TOTAL: 8; SET: 8
13 | PPP - Oferta, Acesso, e Permanência em Cursos de Graduação. | TOTAL: 16; ABR: 8; SET: 8
14 | PPP - Assistência Estudantil | TOTAL: 16; ABR: 8; SET: 8
15 | PPP - Auditoria: Restaurante Universitário | TOTAL: 16; ABR: 8; SET: 8
17 | Auditoria: Registros de Conformidade Contábil | TOTAL: 355; MAI: 108; JUL: 139; AGO: 108
18 | PPP - Transparência com a Fundação de apoio | TOTAL: 16; ABR: 8; SET: 8
19 | PPP - Elaboração e Monitoramento dos Planos Estratégicos | TOTAL: 16; ABR: 8; SET: 8
20 | PPP - Descentralização Orçamentária | TOTAL: 16; ABR: 8; SET: 8
21 | PPP -Gestão de TI | TOTAL: 16; ABR: 8; SET: 8
22 | PPP - Serviço de Informação ao Cidadão - SIC | TOTAL: 16; ABR: 8; SET: 8
24 | PPP - Gerenciamento de compras, licitações e ARP's. | TOTAL: 16; ABR: 8; SET: 8
25 | PPP - Contratos | TOTAL: 8; SET: 8
26 | Auditoria: Movimentação Interna de Pessoal | TOTAL: 346; JAN: 139; FEV: 103; MAR: 104
27 | Auditoria: Admissão, Contratação e Desligamentos | TOTAL: 340; OUT: 84; NOV: 124; DEZ: 132
28 | PPP - PAAD e RAAD | TOTAL: 16; MAR: 8; SET: 8
29 | PPP - PROGRESSÃO DOCENTE | TOTAL: 16; MAR: 8; SET: 8
30 | PPP - PESSOAL CEDIDO | TOTAL: 16; MAR: 8; SET: 8
31 | PPP - Aposentadorias e Pensões | TOTAL: 16; MAR: 4; ABR: 4; SET: 8
32 | PPP - Veículos | TOTAL: 16; ABR: 8; AGO: 8
33 | PPP - Manutenções | TOTAL: 16; MAI: 8; AGO: 8
34 | PPP - Organização e Métodos da Segurança Institucional | TOTAL: 16; MAI: 8; AGO: 8
36 | Capacitação da Equipe AUDINT | TOTAL: 80; ABR: 40; OUT: 40
38 | Atividades Administrativas da AUDINT | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
39 | Atualizações e Debates Técnicos | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
40 | Atualização do Manual da AUDINT | TOTAL: 0
41 | Implantação da Gestão de Riscos da AUDINT | TOTAL: 30; FEV: 5; MAR: 5; JUL: 5; SET: 5; OUT: 5; NOV: 5
42 | Contingências | 141 | 17 | 8 | 11 | 16 | 16 |  | 12 | 16 | 7 | 11 | 11 | 16
TOTAIS |  | 1800 | 176 | 136 | 168 | 160 | 160 | 0 | 176 | 168 | 168 | 160 | 160 | 168
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0